Sprawozdanie z realizacji programu regionalnego

„MAZOWSZE 2018” oraz „MAZOWSZE 2018 – REZERWA”

W 2018 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie realizował program regionalny „MAZOWSZE 2018” oraz „MAZOWSZE 2018 – REZERWA”. Zgodnie z opracowaną przez WUP w Warszawie Diagnozą mazowieckiego rynku pracy, wsparciem w ramach programów zostały objęte  osoby bezrobotne zamieszkałe na wsi. Udział tych osób w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie mazowieckim przekraczał w 2017 roku 44 %.

Realizacja programu „MAZOWSZE 2018” rozpoczęła się 1 stycznia 2018 roku z udziałem 9 powiatów. W wyniku przeprowadzonego w styczniu 2018 roku szacowania na środki rezerwy Funduszu Pracy, uczestnictwo w programie zadeklarowało dodatkowo 18 kolejnych urzędów, które 28 marca 2018 roku rozpoczęły realizację programu „MAZOWSZE 2018 – REZERWA”.

Założenia programu „MAZOWSZE 2018” oraz „MAZOWSZE 2018 - REZERWA:

- Cel programów: zwiększenie wpływu samorządu województwa na kształtowanie regionalnej polityki rynku pracy poprzez stworzenie dodatkowych możliwości aktywizacji osób bezrobotnych.

- Okres realizacji:

- program „MAZOWSZE 2018” realizowany w ramach środków algorytmu

podstawowego: od 1.01.2018 roku  do 31.12.2018 roku.

- program „MAZOWSZE 2018 – REZERWA” realizowany w ramach środków rezerwy: od 09.05.2018 roku do 31.12.2018 roku.

- Powiaty realizujące programy: 27 powiatów

- 9 powiatów realizujących program „MAZOWSZE 2018”: garwoliński, makowski, ostrołęcki, płocki, płoński, przysuski, radomski, szydłowiecki, wołomiński

- 18 powiatów realizujących program „MAZOWSZE 2018- REZERWA”: białobrzeski, grodziski, grójecki, kozienicki, legionowski, lipski, miński, nowodworski, ostrowski, otwocki, piaseczyński, pułtuski, sochaczewski, sokołowski, węgrowski, wyszkowski, żuromiński i siedlecki.

- Grupa docelowa: osoby bezrobotne zamieszkałe na wsi.

- Liczba uczestników: 2677 osób:

„MAZOWSZE 2018” – 1332 osoby

„MAZOWSZE 2018 – REZERWA” – 1345 osób

- Koszt realizacji: 26 375 000,00 zł:

„MAZOWSZE 2018” – 13 875 000,00 zł

„MAZOWSZE 2018 – REZERWA” – 12 500 000,00 zł

- Efektywność zatrudnieniowa ogółem dla programów: nie mniej niż 70 %.

- Średni koszt na jednego uczestnika w programach: nie więcej niż 12 000,00 zł.

- Źródła finansowania:

„MAZOWSZE 2018” - Fundusz Pracy w ramach środków ustalonych dla województwa na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

„MAZOWSZE 2018-REZERWA” - środki rezerwy Funduszu Pracy na finasowanie działań aktywizacyjnych realizowanych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy.

Przebieg realizacji programu „MAZOWSZE 2018”

Program rozpoczął się 1 stycznia 2018 roku. Zgodnie z zawartym z 9 powiatowymi urzędami pracy porozumieniem, w programie zaplanowano  aktywizację 1358 osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi a koszt jego realizacji wynosił 13 875 000,00 zł. Na koniec 2018 roku liczba uczestników z zaplanowanych 1358 osób wzrosła do 1477 osób natomiast koszt realizacji zmniejszył się do wartości 13 668 569,48 zł. Wprowadzone zmiany podyktowane były przede wszystkim dostosowaniem form aktywizacji do potrzeb uczestników oraz kosztów do zaplanowanych form aktywizacji.

Tabela nr 1.

Liczba uczestników oraz koszt realizacji programu „MAZOWSZE 2018”.

| Lp. | Powiat | Planowana liczba uczestników | Liczba uczestników na 31.12.2018 | Planowany koszt realizacji | Koszt realizacji programu na 31.12.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | garwoliński | 106 | 145 | 1 260 000,00 | 1 150 584,95 |
| 2 | makowski | 107 | 115 | 1 060 000,00 | 1 053 823,63 |
| 3 | ostrołęcki | 148 | 159 | 1 780 000,00 | 1 777 479,22 |
| 4 | płocki | 251 | 225 | 2 045 000,00 | 2 024 696,93 |
| 5 | płoński | 131 | 145 | 1 160 000,00 | 1 151 998,00 |
| 6 | przysuski | 152 | 172 | 1 470 000,00 | 1 469 995,69 |
| 7 | radomski | 210 | 212 | 2 500 000,00 | 2 486 036,87 |
| 8 | szydłowiecki | 127 | 143 | 1 280 000,00 | 1 257 406,20 |
| 9 | wołomiński | 126 | 161 | 1 320 000,00 | 1 296 547,99 |
|  | Razem | 1358 | 1477 | 13 875 000,00 | 13 668 569,48 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z powiatów realizujących program.

W trakcie realizacji programu zmienił się średni koszt na uczestnika i z zakładanych 10 416,67 zł obniżył się do 9 148,95 zł.

Tabela nr 2.

Średni koszt aktywizacji uczestników programu „MAZOWSZE 2018” na osobę.

| Lp. | Powiat | Planowany koszt na osobę | Koszty na osobę na 31.12.2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | garwoliński | 11 886,79 | 7 953,07 |
| 2 | makowski | 9 906,54 | 9 163,68 |
| 3 | ostrołęcki | 12 027,03 | 11 179,11 |
| 4 | płocki | 9 088,89 | 8 998,65 |
| 5 | płoński | 8 854,96 | 7 944,81 |
| 6 | przysuski | 9 671,05 | 8 546,49 |
| 7 | radomski | 11 904,76 | 11 726,59 |
| 8 | szydłowiecki | 10 078,74 | 8 793,05 |
| 9 | wołomiński | 10 476,19 | 8 053,09 |
|  | Średnia ogółem | 10 416,67 | 9 148,95 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z powiatów realizujących program.

W programie zaplanowanych zostało 7 form aktywizacji osób bezrobotnych: staże, szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, bon na zasiedlenie, dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej oraz refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy.

Tabela nr 3.

Formy aktywizacji, liczba osób aktywizowanych oraz koszty realizacji  poszczególnych form w programie „MAZOWSZE 2018”

| Lp. | Formy aktywizacji | Planowana liczba osób zaktywizowanych | Liczba uczestników na 31.12.2018 | Zmiana | Łączny koszt realizacji formy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | staże | 397 | 423 | +26 | 2 949 575,62 |
| 2 | szkolenia | 67 | 73 | +6 | 294 939,28 |
| 3 | prace interwencyjne | 205 | 270 | +65 | 1 332 119,28 |
| 4 | roboty publiczne | 395 | 405 | +10 | 4 168 011,05 |
| 5 | bon na zasiedlenie | 115 | 126 | +11 | 933 050,00 |
| 6 | dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej | 114 | 118 | +4 | 2 515 018,45 |
| 7 | refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy | 66 | 62 | -4 | 1 475 855,80 |
|  | Razem | 1359 | 1477 |  |  |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z powiatów realizujących program.

Przebieg realizacji programu „MAZOWSZE 2018 - REZERWA”

Program rozpoczął się 28 marca 2018 roku. Zgodnie z zawartym 9 maja porozumieniem z 18 powiatowymi urzędami pracy, w programie zaplanowano aktywizację 1345 osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi a koszt jego realizacji wynosił  12 500 000,00 zł. Na koniec 2018 roku liczba uczestników wzrosła do poziomu 1 486 osób natomiast koszt realizacji zmniejszył się do wartości 12 202 735,48 zł. Wprowadzane w trakcie roku zmiany dostosowywały formy aktywizacji oraz koszty ich realizacji do potrzeb uczestników i rynku pracy.

Tabela nr 1.

Liczba uczestników oraz koszt realizacji programu „MAZOWSZE 2018 – REZERWA”.

| Lp. | Powiat | Planowana liczba uczestników | Liczba uczestników na 31.12.2018 | Planowany koszt realizacji – po uwzględnieniu przesunięć | Koszt realizacji programu na 31.12.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | białobrzeski | 57 | 68 | 449 300,00 | 447 011,19 |
| 2 | grodziski | 32 | 38 | 351 700,00 | 349 884,35 |
| 3 | grójecki | 93 | 110 | 875 600,00 | 869 721,97 |
| 4 | kozienicki | 77 | 90 | 783 100,00 | 773 903,02 |
| 5 | legionowski | 15 | 20 | 156 290,00 | 156 223,34 |
| 6 | lipski | 59 | 81 | 575 600,00 | 571 839,95 |
| 7 | miński | 50 | 50 | 463 700,00 | 435 737,40 |
| 8 | nowodworski | 21 | 16 | 239 800,00 | 239 800,00 |
| 9 | ostrowski | 124 | 129 | 969 600,00 | 967 847,83 |
| 10 | otwocki | 58 | 54 | 629 022,65 | 629 022,65 |
| 11 | piaseczyński | 41 | 44 | 474 300,00 | 465 228,07 |
| 12 | pułtuski | 100 | 101 | 1 074 600,00 | 1 058 104,11 |
| 13 | sochaczewski | 31 | 34 | 273 200,00 | 267 774,73 |
| 14 | sokołowski | 117 | 135 | 841 100,00 | 824 509,14 |
| 15 | węgrowski | 54 | 56 | 548 600,00 | 548 598,47 |
| 16 | wyszkowski | 139 | 153 | 1 175 500,00 | 1 171 552,31 |
| 17 | żuromiński | 140 | 154 | 1 380 100,00 | 1 144 386,82 |
| 18 | m. Siedlce | 137 | 153 | 1 296 500,00 | 1 281 590,13 |
|  | Razem | 1 345 | 1 486 | 12 557 612,65* | 12 202 735,48 |

- Kwota uwzględnia zwiększenie wartości programu w powiecie otwockim wynikającym z przesunięcia środków z innego programu realizowanego przez ten powiat również ze środków rezerwy FP.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z powiatów realizujących program.

Tabela nr 2.

Średni koszt aktywizacji uczestników programu ”MAZOWSZE 2018 – REZERWA” na osobę.

| Lp. | Powiat | Planowany koszt na osobę | Koszty na osobę na 31.12.2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | białobrzeski | 7 882,46 zł | 6 573,69 zł |
| 2 | grodziski | 10 990,63 zł | 9 207,48 zł |
| 3 | grójecki | 9 415,05 zł | 7 906,56 zł |
| 4 | kozienicki | 10 170,13 zł | 8 598,92 zł |
| 5 | legionowski | 11 646,66 zł | 7 811,17 zł |
| 6 | lipski | 9 755,93 zł | 7 059,75 zł |
| 7 | miński | 9 274,00 zł | 8 714,75 zł |
| 8 | nowodworski | 11 419,00 zł | 14 987,50 zł |
| 9 | ostrowski | 7 819,35 zł | 7 502,70 zł |
| 10 | otwocki | 8 543,10 zł | 11 648,57 zł |
| 11 | piaseczyński | 11 580,49 zł | 10 573,37 zł |
| 12 | pułtuski | 10 746,00 zł | 10 476,28 zł |
| 13 | sochaczewski | 10 016,00 zł | 7 875,73 zł |
| 14 | sokołowski | 7 189,00 zł | 6 107,48 zł |
| 15 | węgrowski | 10 524,07 zł | 9 796,40 zł |
| 16 | wyszkowski | 8 456,84 zł | 7 657,20 zł |
| 17 | żuromiński | 9 858,00 zł | 7 431,08 zł |
| 18 | m. Siedlce | 9 463,50 zł | 8 376,41 zł |
|  | Podsumowanie | 9 708,35 zł | 8 794,72 zł |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z powiatów realizujących program.

W programie zaplanowanych zostało 9 form aktywizacji osób bezrobotnych: staże, szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, bon na zasiedlenie, dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, bon szkoleniowy i prace społecznie użyteczne.

W trakcie realizacji programu zmienił się również średni koszt na uczestnika i z zakładanych 9 708,35 zł obniżył się do 8 794,72 zł.

Tabela nr 3.

Formy aktywizacji, liczba osób aktywizowanych oraz koszty realizacji  poszczególnych form w programie „MAZOWSZE 2018 – REZERWA”

| Lp. | Formy aktywizacji | Planowana liczba osób zaktywizowanych | Liczba uczestników na 31.12.2018 | Zmiana | Łączny koszt realizacji formy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | staże | 468 | 495 | +27 | 3 082 130,49 |
| 2 | szkolenia | 121 | 121 | 0 | 448 236,61 |
| 3 | prace interwencyjne | 283 | 289 | +6 | 1 187 388,52 |
| 4 | roboty publiczne | 312 | 298 | -14 | 2 690 365,27 |
| 5 | bon na zasiedlenie | 43 | 52 | +9 | 377 500,00 |
| 6 | dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej | 120 | 129 | +9 | 2 649 946,40 |
| 7 | refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy | 78 | 79 | +1 | 1 716 193,99 |
| 8 | bon szkoleniowy | 8 | 7 | -1 | 30 143,64 |
| 9 | prace społecznie użyteczne | 20 | 16 | -4 | 20 830,56 |
|  | Razem | 1453 | 1486 | + 33 | 12 202 735,48 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z powiatów realizujących program.